## Taches récurrentes
Compte rendu | [5 empty] | REUNIONS
ID | Responsable | Date limite | Priorité | Etats d'avancement | Commentaires | ID | Date | Etats d'avancement | Commentaires | Durée (en H) | Jour Homme (en h) | Membre Présent
0_1 | PARNET Cyril | 2025-05-08 |  |  | 2 versions | 1_1 | 2025-05-06 |  | Cyril & Baddredine abs | 2 | 8 | 4
0_2 | KASMI Baddredine | 2025-05-15 |  |  |  | 1_2 | 2025-05-13 |  | Youssef abs | 3 | 15 | 5
0_3 | DOUZI Youssef | 2025-05-22 |  |  |  | 1_3 | 2025-05-20 |  |  | 3.25 | 19.5 | 6
0_4 | BERREBIHA Nasserdine | 2025-05-30 |  |  | 2 versions | 1_4 | 2025-05-27 |  |  | 3.25 | 19.5 | 6
0_5 | YABDA Redouane | 2025-06-06 |  |  | 2 version, Regression | 1_5 | 2025-06-03 |  | Baddredine abs | 1.75 | 8.75 | 5
0_6 | DIA Mouhamadou Afiss | 2025-06-13 |  |  |  | 1_6 | 2025-06-10 |  | Youssef & Baddredine abs | 2 | 8 | 4
0_7 | KASMI Baddredine | 2025-06-19 |  |  |  | 1_7 | 2025-06-16 |  | Youssef abs | 1 | 5 | 5
0_8 |  | 2025-06-27 |  |  |  | 1_8 | 6/23/2025 + 13h30 |  | Répetition soutenance |  | 0
[6 empty] | 1_9 | 2025-06-25 |  | Soutenance |  | 0
²
[10 empty] | Somme | 83.75
REUNIONS - (Only) equipe
[6 empty] | ID | Date | Etats d'avancement | Commentaires | Durée (en H) | Jour Homme (en h) | Membre Présent
[6 empty] | 1_1 | 2025-05-06 |  | Etablissement du plan et répartition des tâches / Revue compte rendu | 2 | 10 | 5
[6 empty] | 1_2 | 2025-05-24 |  | Mise en commun des parties pour la cohérence | 1 | 5 | 5
[6 empty] | 1_3 | 2025-05-25 |  | Point final sur la présentation + rappel des simulateurs | 0.75 | 3.75 | 5
[6 empty] | 1_4 | 2025-05-28 |  | Mise au point sur les simulateurs et attribution des simulateurs / Revu du compte rendu | 0.75 | 3.75 | 5
[6 empty] | 1_5 | 2025-04-06 |  | Discussion sur la décision finale des simulateurs | 1 | 5 | 5
[6 empty] | 1_6 | 2025-12-06 |  | Mise en commun du travail pour informer le group | 1 | 4 | 4
[6 empty] | 1_7 | 18/6/2025 |  | Mise en point d'excel des taches + Révue du plan pour la soutenance | 1.5 | 7.5 | 5
[6 empty] | 1_8 | 20/6/2025 |  | Rassemblement pour la répartission des taches soutenances | 1 | 4 | 4
[6 empty] | 1_9 | 22/6/2025 |  | Rassemblement pour voir ou tout le monde on est | 1 | 4 | 4
[10 empty] | Somme | 47

## Taches
Tableau des taches | [6 empty] | Matrice RACI | [8 empty] | Jour Homme (en h)
ID | ACTION | Responsable | Date limite | Priorité | Etats d'avancement | Commentaires | ID | Cyril | Nasserdine | Badreddine | Redouane | Mouhamadou | Youssef |  |  | ID | Jour Homme | Cyril | Nasserdine | Badreddine | Redouane | Mouhamadou | Youssef
2_1 | Se documenter sur les Systéme industriels | Tous | 2025-05-12 | Fort |  | Prépartation présentation | 2_1 | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible |  |  | 2_1 | 29 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 | Abs
2_2 | Préparer la présentation 1 | Tous | 2025-05-12 | Fort |  |  | 2_2 | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible |  |  | 2_2 | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | Abs
2_3 | Se documenter sur les Attaques des Systéme industriels | Tous | 2025-05-19 | Fort |  |  | 0_1 | Responsible | Informed | Informed | Informed | Informed | Informed |  |  | 2_3 | 39 | 4 | 8 | 6 | 4 | 14 | 3
2_4 | Préparer la présentation 2 | Tous | 2025-05-19 | Fort |  |  | 0_2 | Accountable | Informed | Responsible | Informed | Informed | Informed |  |  | 2_4 | 22 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3
2_5 | Se documenter sur les Normes,Standard et réferentiel | Tous | 2025-05-25 | Fort |  |  | 0_3 | Accountable | Informed | Informed | Informed | Informed | Responsible |  |  | 2_5 | 24 | 6 | 4 | 1 | 2 | 18 | 2
2_6 | Préparer la présentation 3 | Tous | 2025-05-25 | Fort |  |  | 0_4 | Accountable | Informed | Informed | Informed | Informed | Informed |  |  | 2_6 | 28 | 2 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3
2_7 | Exploration sur les simulateurs (Debut) | Tous | 2025-05-25 | Faible |  |  | 0_5 | Accountable | Informed | Informed | Informed | Informed | Informed |  |  | 2_7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
2_8 | Préparer la présentation 4_bis | Afiss, Redouane | 2025-03-06 | Fort |  |  | 0_6 | Accountable | Informed | Informed | Informed | Informed | Informed |  |  | 0_1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2_9 | Recherche sur les simulateurs (Avancé) | Tous | 2025-03-06 | Fort |  |  | 0_7 | Accountable | Informed | Informed | Informed | Informed | Informed |  |  | 0_2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
2_10 | Établir des niveau de classification | Nasserdine | 2025-10-06 | Fort |  |  | 0_8 | Accountable | Informed | Informed | Informed | Informed | Informed |  |  | 0_3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
2_11 | Présentation des attaque sur simulateur | Tous | 2025-10-06 | Fort |  |  | 2_3 | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible |  |  | 0_4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2_12 | Préparer la soutenance | Tous | 16/06/2025 | Moyen |  |  | 2_4 | Informed | Informed | Informed | Responsible | Responsible | Responsible |  |  | 0_5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2_13 | Faire un document détaillant les attaques | Tous | 16/06/2026 | Fort |  |  | 2_5 | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible |  |  | 0_6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2_14 | Affiner les présentations sur l'attaque avec Simulateur | Tous | 16/06/2027 | Fort |  |  | 2_6 | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible |  |  | 0_7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2_7 | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible |  |  | 0_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2_8 | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible |  |  | 2_8 | 44 | 22 | 0 | 0 | 4 | 18 | Abs
[7 empty] | 2_9 | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible |  |  | 2_9 | 22 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0
[7 empty] | 2_10 | Accountable | Responsible | Informed | Informed | Informed | Informed |  |  | 2_10 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2_11 | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible |  |  | 2_11 | 22.5 | 2 | 8 | 0 | 6.5 | 6 | Abs
[7 empty] | 2_12 | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible |  |  | 2_12 | 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3
[7 empty] | 2_13 | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible |  |  | 2_13 | 44 | 12 | 2 | 10 | 3 | 16 | 1
[7 empty] | 2_14 | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible | Responsible |  |  | 2_14 | 48 | 3 | 14 | 1 | 18 | 2 | 1
Livrable Professeur | [18 empty] | SOMME | 408
ID | ACTION | Responsable | Date limite | Priorité | Etats d'avancement | Commentaires |  |  | Etats d'avancement
3_1 | Mise a dispotition du document type pour les compte rendus | M.AGOPIAN | 2025-05-12 | Forte
3_2 | Mise a dispotition du document type pour les taches individuelles | M.AGOPIAN | 2025-05-19 | Forte |  |  |  |  | Non commencé | En cours | Terminé | Ajournée | A supprimer
[9 empty] | TOTAL HEURE HOMME |  |  |  | JOUR HOMME
[9 empty] | Taches / Action | Taches Récurrente | TOTAL |  | Taches / Action | Taches Récurrente | TOTAL
[9 empty] | 408 | 130.75 | 538.75 |  | 51 | 16 | 67